## Sprint 33
Sprint name | Sprint 33
Thời gian phát triển
Tổng thời gian phát triển
PBI | Task (Medium) | Task (Small) | Pic | Point | Branch/Feature | Tình trạng đối ứng | Point thực tế | Ưu tiên | Start | Status | Dự kiến hoàn thành
Điều tra đồng bộ data | Điều tra, thiết kế DB đồng bộ các object | Điều tra, thiết kế DB đồng bộ các object - Mapping phase deal, đồng bộ deal ( đồng bộ được liên kết shozai, contact, deal) - Đồng bộ line item của deal - Đồng bộ lịch sử di chuyển phase của deal | BA+ Onsite | 5
đồng bộ lead history | đồng bộ lead history | Đối ứng case abnormal đồng bộ lead history | BE: 3 Test: 3 BA: 4 | 10
Tạo srs | Tạo srs | Tạo srs |  | 1
Setting đồng bộ deal | MH setting đồng bộ deal | Init MH setting đồng bộ deal - Mapping standard field để đồng bộ object deal - Di chuyển tới MH mapping contact primary | FE: 3 BE: 2 Test: 2 | 7
MH mapping item trong picklist stage | Mapping SF stage - RB phase deal | Mapping SF stage - RB phase deal - Có thể đồng bộ list item trong picklist đã chọn trên SF bằng cách click button đồng bộ/ batch. - Sau khi đồng bộ về thì có thể mapping các giá trị đó với phase pipeline lead trên RB - Click button save thì save lại mapping | FE: 2 BE: 1 Test: 2 | 5
MH mapping pulldown chọn contact |  | Hiển thị MH mapping field contact trên RB với field custom trên SF - Pulldown get all field trogn object deal: chỉ mapping được với field type là lookup - Click button save thì save lại mapping field | FE: 2 BE: 2 Test: 1 | 5
Đồng bộ deal | Tạo mới deal | Tạo mới deal - Đồng bộ liên kết: deal - contact: check bằng ID của contact trên SF, rồi mapping với contact của bên mình để tạo liên kết - Đồng bộ liên kết: deal - shozai (trường hợp contact có lket shozai thì deal cũng phải có lket) | BE: 5 Test: 5 | 10
| Update deal | Update deal -> đồng bộ về thì update trên RB | BE: 5 Test: 5 | 10
| Xóa deal | Xóa deal trên SF -> đồng bộ về không xóa trên RB | BE: 1 Test: 1 | 2
Nonfunctional | API check data init | API check data init
| Test chỉ xem được data của KH đang login | Test chỉ xem được data của org đang login, không thấy được data của org khác
| Test injection | Test injection: test random 1 vài API từng service( Mỗi quan điểm test 5 API)
| Script xóa trên RDS | Script xóa trên RDS - Confirm, điều tra nội dung xõa - Tạo, test scrpit
Tổng |  |  |  | 55

## Sprint 32
Sprint name | Sprint 32
Thời gian phát triển
Tổng thời gian phát triển
PBI | Task (Medium) | Task (Small) | Pic | Point | Branch/Feature | Tình trạng đối ứng | Point thực tế | Ưu tiên | Start | Status | Dự kiến hoàn thành
Tạo tài liệu SRS, PBI | Tạo tài liệu SRS, PBI | Tạo tài liệu SRS | BA | 3 |  | Inprogress |  |  | 19/04/2023 |  | 24/04/2023
Ẩn, disable link trên màn hình | Ẩn, disable link trên màn hình | Ẩn, disable link trên màn hình (12/5 release production) | FE:3 | 3 |  |  |  | 1 | 2023-05-10 |  | 2023-05-12
|  |  | Test: 2 | 2
Junit | test junit ở các api của chức năng đồng bộ data | làm junit ở các phần setting đồng bộ - A Nam vs A Đức làm sample để a Lực confirm KH - Expect hết code coverage | BE | 15
Test production | Test production | Test phần setting đồng bộ trên prod - Release trừ batch đồng bộ, nên phần setting mapping leadsource test chưa cần đồng bộ giá trị trong leadsource về - Bỏ toggle đồng bộ trong các object( campaign và campaign member thêm chú thích để user biết cần setting các thông tin bên dưới) - Tab authorize connect app: bỏ field môi trường - Tab setting đồng bộ, bỏ button đồng bộ ngay và pulldown chọn action | Test | 5
Đồng bộ lead |  | Hiển thị MH mapping field phase RB - SF - Từ MH setting đồng bộ, click button quản lý đồng bộ phase thì hiển thị MH mapping field giữa RB - SF (đang chờ confirm có get phase của lead/contact về RB ntnao) - Click save thì save lại mapping field, và hiển thị | FE:2 BE: 3 Test: 1 | 6
|  | Mapping SF lead source - RB lead phase - Có thể đồng bộ list item trong picklist đã chọn trên SF bằng cách click button đồng bộ/ batch. - Sau khi đồng bộ về thì có thể mapping các giá trị đó với phase pipeline lead trên RB - Click button save thì save lại mapping | FE: 3 BE: 5 Test: 5 | 13
|  | Đồng bộ lead thì đồng bộ thêm trường phase khi lead/ contact đã tham gia campaign được liên kết tới shozai, nếu thiếu các điều kiện này thì ko đồng bộ đc phase của lead về RB contact - TH đồng bộ duplicate | BE:5 Test: 3 | 8
Đồng bộ leadHistory |  | Đồng bộ leadHistory theo expect của BI - Đồng bộ về raw data thông tin phase, thời gian di chuyển phase của lead - confirm lại về lưu thông tin vào raw data với BI | BE: 8 | 8
Total |  |  |  | 63

## Sprint 31
Sprint name | Sprint 31
Thời gian phát triển
Tổng thời gian phát triển
PBI | Task (Medium) | Task (Small) | Pic | Point | Branch/Feature | Tình trạng đối ứng | Point thực tế | Ưu tiên | Start | Status | Dự kiến hoàn thành
Tạo tài liệu SRS, PBI | Tạo tài liệu SRS, PBI | Tạo tài liệu SRS | BA | 3 |  | Inprogress |  |  | 19/04/2023 |  | 24/04/2023
Ẩn, disable link trên màn hình | Ẩn, disable link trên màn hình | Ẩn, disable link trên màn hình | FE:3
Test: 2
Mapping channel | Mapping channel | Sửa thêm mapping channel: thêm 1 loại mapping với filed là fomular -> mapping bằng text để đồng bộ về - Nếu không chọn channel bằng lead source thì không đồng bộ channel về | BE: 5 | 5
|  |  | FE: 3 | 3
|  |  | Test: 5 | 3
Điều tra | Mapping phase | Mapping phase contact đồng bộ để hiển thị lên biểu đồ của BI - Thiết kế DB phần mapping phase: mapping lead status với phase lead của RB | BE:3 | 3
| Log di chuyển phase | Đồng bộ log di chuyển phase: điều tra xem có get được data theo yêu cầu của BI không ko | Onsite + BA+ Dev | 3 |  |  |  |  | 24/04/2023 |  | 26/04/2023
Junit | test junit ở các api của chức năng đồng bộ data | unit test ở các api của chức năng đồng bộ contact
Đồng bộ pulldown cần thiết phải setting để đồng bộ được campaign | Pulldown shouzai | - Ở SF tạo custom field có dạng là pulldown chọn nhiều, và giá trị trong pulldown cần phải map với category product trên RB đang có - Click button setitng mapping thì sẽ di chuyển tới MH mapping field trên SF và field trên RB tương ứng, tạm thời chỉ map đúng field có dạng là pulldown chọn nhiều - Click button save thì save lại mapping đã setting, và thực hiện đồng bộ data trong pulldown luôn, close modal, update lại status cột trạng thái đồng bộ - Có thể mapping được với type là fomular hoặc multi picklist | FE: 2 | 2
|  |  | BE: 5 | 5
|  |  | Test: 5 | 3
| Folder | Tạm thời đồng bộ về là blank, còn sau sẽ tạo 1 folder là Salesforce và đẩy các campaign được đồng bộ vào folder đó, theo group category đã chọn
Đồng bộ campaign member | Mapping field | Mapping standard field | FE: 1 BE: 1 Test:3 | 2
| Các case đồng bộ | Tạo mới: - Khi thêm lead/ contact trên SF vào campaign thì đồng bộ liên kết tương ứng của campaign user vào bảng crm_object value | BE:5 | 5
|  |  | Test: 5 CRUD | 7
|  | Update: status member -> đồng bộ record được update | BE: 3 | 3
Test: 3
|  | Delete: xóa liên kết đồng bộ SF- RB, data campaign user trên RB không thay đổi | BE: 1 | 1
Test: 3
|  | đồng bộ product category của campaign - Đồng bộ campaign thì sẽ đồng bộ được cả field product category (thêm, sửa, xóa) | BE: 3 | 3
Test: 5
|  | Thêm member bị trùng mail ko được đồng bộ về RB vào campaign -> không đồng bộ | BE: 1 | 1
Test: 3
Đối ứng comment KH | Đối ứng comment 2 + 5 | - Suggest: tại MH detail campaign, thêm 1 section là thông tin đồng bộ campaign, có chứa button để view thông tin nguồn đồng bộ, nếu bị mất liên kết thì hiển thị text là bị mất liên kết | FE: 5 BE: 5 Test: 5 -> 3 | 13
Total |  |  |  | 65

## Sprint 30
Sprint name | Sprint 29
Thời gian phát triển
Tổng thời gian phát triển
PBI | Task (Medium) | Task (Small) | Pic | Point | Branch/Feature | Tình trạng đối ứng | Point thực tế | Ưu tiên | Start | Status | Dự kiến hoàn thành
Tạo tài liệu SRS, PBI | Tạo tài liệu SRS, PBI | Tạo tài liệu SRS | BA | 3 |  | Inprogress |  | 1 | 6/4/2023 |  | 10/4/2023
Điều tra | Mapping phase | Mapping phase contact đồng bộ để hiển thị lên biểu đồ của BI | BA + Onsite + DEV | 2 |  |  |  | 5 | 2023-04-11 |  | 2023-04-18
| Log di chuyển phase | Đồng bộ log di chuyển phase: điều tra xem có get được data theo yêu cầu của BI không ko | BA + Onsite + DEV | 3 |  |  |  |  | 2023-04-13 |  | 2023-04-18
Junit | test junit ở các api của chức năng đồng bộ data | unit test ở các api của chức năng đồng bộ contact
Đồng bộ pulldown cần thiết phải setting để đồng bộ được campaign | Pick list custom category | - Sẽ tạo đồng thời category ở cả RB và SF giống nhau. Khi đồng bộ thì nếu setting ở SF giá trị ở RB không có thì sẽ không đồng bộ được, còn nếu setting giống thì sẽ vẫn đồng bộ được - Hiển thị Mh mapping campaign category, có pulldown để mapping field trên SF và field trên RB tương ứng, tạm thời chỉ map đúng field có dạng là pulldown - Click button save thì save lại mapping đã setting, close modal, update lại status cột trạng thái đồng bộ, không đồng bộ value, chỉ mapping field thôi | FE common: 3 | 3 |  |  |  | 2 | 6/4/2023 |  | 10/4/2023
|  |  | BE: 1 | 1 |  | Inprogress |  |  | 2023-04-06 |  | 2023-04-07
|  |  | Test: 5 | 5 |  |  |  |  | 6/4/2023 |  | 2023-04-17
| Pulldown shouzai | - Ở SF tạo pulldown lookup tới product family, có dạng là pulldown chọn nhiều, và khi đồng bộ về phải đồng bộ được dạng này - Click button setitng mapping thì sẽ di chuyển tới MH mapping field trên SF và field trên RB tương ứng, tạm thời chỉ map đúng field có dạng là pulldown chọn nhiều - Click button save thì save lại mapping đã setting, và thực hiện đồng bộ data trong pulldown luôn, close modal, update lại status cột trạng thái đồng bộ | BE: 5 |  |  | Inprogress |  |  | 2023-04-07 |  | 2023-04-11
Test: 5
| Status campaign member | - Ứng với từng campaign sẽ có 1 stt riêng - Đồng bộ bảng campaignmemberstatus về RB ma_category_status group theo category campaign và distinc các giá trị, mapping sau khi đồng bộ được campaign category | BE: 5 | 5 |  | Inprogress |  | 3 | 2023-04-11 |  | 2023-04-13
|  |  | Test: 5 | 5 |  |  |  |  | 2023-04-07 |  | 2023-04-17
| Chanel | - Có màn mapping được chanel của RB vs SF: 3 chanel của SF ứng với 1 chanel của RB
| Folder | Tạm thời đồng bộ về là blank, còn sau sẽ tạo 1 folder là Salesforce và đẩy các campaign được đồng bộ vào folder đó, theo group category đã chọn
Đồng bộ campaign | Mapping field | Mapping custom field: category, internal name ( lấy bằng trường RB internal name), folder (tạm thời đồng bộ về là blank), shouzai | [5 empty] | 4
|  | - Hiển thị được MH setting đồng bộ campaign: bao gồm section setting các thông tin cần thiết và Mapping standard field - Click các button | FE: 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-04-07 |  | 2023-04-11
|  |  | Test: 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-04-10 |  | 2023-04-17
| Các case đồng bộ | Tạo mới: - Khi đã setting đủ điều kiện để đồng bộ được campaign, ở SF tạo mới 1 campaign thì đồng bộ về RB hiển thị được campaign đó ở trong category đã chọn - Th trùng tên campaign trên SF thì đồng bộ về rồi tự tăng vì có thể check trùng bằng ID (Ví dụ: campaign, campaign (1), campaign (2)... ) | BE: 5 | 5 |  |  |  |  | 2023-04-06 |  | 2023-04-12
|  |  | Test: 5 | 5 |  |  |  |  | 2023-04-11 |  | 2023-04-18
|  | Update - Update các trường: name -> đồng bộ record được update | BE: 8 | 8 |  |  |  |  | 2023-04-06 |  | 2023-04-12
|  |  | Test: 8 | 8 |  |  |  |  | 2023-04-11 |  | 2023-04-18
|  | Delete -> không xóa campaign đã đồng bộ về | BE: 1 | 1 |  |  |  |  | 2023-04-06 |  | 2023-04-12
|  |  | Test: 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-04-11 |  | 2023-04-18
Đồng bộ campaign member | Mapping field | Mapping standard field | FE: 1 BE: 1 Test:3
| Các case đồng bộ | Tạo mới: - Khi thêm lead/ contact trên SF vào campaign thì đồng bộ liên kết tương ứng của campaign user vào bảng crm_object value | BE:5 Test: 5
|  | Update: status member -> đồng bộ record được update | BE: 5 Test: 5
|  | Delete: xóa liên kết đồng bộ SF- RB, data campaign user trên RB không thay đổi | BE: 3 Test: 5
Total |  |  |  | 63

## Sprint 29
Sprint name | Sprint 29
Thời gian phát triển
Tổng thời gian phát triển
PBI | Task (Medium) | Task (Small) | Pic | Point | Branch/Feature | Tình trạng đối ứng | Point thực tế | Ưu tiên | Start | Status | Dự kiến hoàn thành
Tạo tài liệu SRS, PBI | Tạo tài liệu SRS, PBI | Tạo tài liệu SRS | BA | 3
Điều tra | Mapping phase | Mapping phase contact đồng bộ để hiển thị lên biểu đồ của BI | BA + Onsite + DEV | 3
| Log di chuyển phase | Đồng bộ log di chuyển phase | BA + Onsite + DEV | 3
API init | Update API init | - check lại xem cần update gì: điều tra theo request của a Diệp | BE | 3
Authorize app đồng bộ | Setting đồng bộ data | Update pulldown phân biệt rule update object lead/ contact (chỉ mock trên MH) | FE + Test | 1
Đồng bộ SF lead -> RB contact | Các case đồng bộ | TH convert SF lead -> SF contact, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test | 8
Đồng bộ SF contact -> RB contact | Mapping field | Giống đồng bộ SF lead -> RB contact, chi tiết refer file SyncDataSample ( bao gồm cả sửa init data phần mapping field này) | BE (2) + Test (2) | 4
| Các case đồng bộ | Trường hợp tạo mới, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test | 3
|  | Trường hợp edit, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test | 3
|  | TH delete, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test | 3
|  | TH duplictae, chi tiết refer file SyncDataSample | BE (3) + Test (5) | 8
|  | TH merge contact, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test | 3
Đồng bộ SF account -> RB company | Mapping field | - Hiển thị MH mapping field giữa SF account vs RB company ( bao gồm cả sửa init data phần mapping field này) Chi tiết refer file SyncDataSample | FE +BE + Test | 3
| Các case đồng bộ | Trường hợp tạo mới, cả từ khi tạo từ MH tạo, hoặc tạo từ MH convert lead | BE + Test | 8
|  | Trường hợp edit, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test | 5
|  | TH delete, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test | 5
|  | TH duplictae, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test
Đồng bộ company liên kết của contact (Check lại)
Total |  |  |  | 66

## Sprint 28
Sprint name | Sprint 28
Thời gian phát triển
Tổng thời gian phát triển
PBI | Task (Medium) | Task (Small) | Pic | Point | Branch/Feature | Tình trạng đối ứng | Point thực tế | Ưu tiên | Start | Status | Dự kiến hoàn thành
Tạo tài liệu SRS, PBI | Tạo tài liệu SRS, PBI | Tạo tài liệu SRS | BA | 5
Authorize app đồng bộ | MH add/ sửa application consumer key and secret | - Hiển thị init MH add/ sửa application consumer key and secret - Bao gồm 2 trường input text: Consumer Key , Consumer Secret - Có thể save lại được thông tin đã input, có thể cho chỉnh sửa được thông tin key | FE + Test + BE | 5
| Tạo connect app | Tạo và connect được tới app trên SF - Get được token để authorize quyền truy cập (call api,..) vào SF, pulldown chọn dc là sandbox hay product - 1 account SF có thể connect được tới 1 org, nhưng tạm thời validate 1 acc sandbox có thể connect tới nhiều org trên RB - Luồng conect app refer tài liệu Salesforce_API_Sync - Confirm lại là khi vận hành phải có MH để điền key tạo app, lưu vào DB của RB | BE | 3
|  |  | FE | 3
|  |  | Test | 3
| Setting đồng bộ data | Check lại chức năng ở MH setting đồng bộ: chức năng disconnect app, thay đổi user connect | Test + FE | 5
Đồng bộ SF lead -> RB contact | Dựng source đồng bộ data | Dựng source batch chạy đồng bộ data | BE | 3
| Setting mapping field đồng bộ | - Hiển thị MH setting mapping đồng bộ SF lead, contact -> RB contact Setting mapping field đồng bộ: refer tài liệu refinment | Test + BE | 3
| Các case đồng bộ | Trường hợp tạo mới, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test | 5
|  | Trường hợp edit, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test | 5
|  | TH delete, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test | 5
|  | TH duplictae, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test | 8
|  | TH merge contact, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test | 5
Đồng bộ SF contact -> RB contact | Mapping field | Giống đồng bộ SF lead -> RB contact, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test
| Các case đồng bộ | Trường hợp tạo mới, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test
|  | Trường hợp edit, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test
|  | TH delete, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test
|  | TH duplictae, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test
|  | TH merge contact, chi tiết refer file SyncDataSample | BE + Test
|  | TH convert SF lead -> SF contact, chi tiết refer file SyncDataSample | BE
|  | TH convert SF lead -> SF contact, chi tiết refer file SyncDataSample | Test
Total |  |  |  | 58

## Sprint 27
Sprint name | Sprint 27
Thời gian phát triển
Tổng thời gian phát triển
PBI | Task (Medium) | Task (Small) | Pic | Point | Branch/Feature | Tình trạng đối ứng | Point thực tế | Ưu tiên | Start | Status | Dự kiến hoàn thành
| Update regex email mới | Update regex email mới trên các màn: 1. Tạo contact 2. Edit contact 3. Detail contact 3. Create content mail 4. MH send mail sample | FE | 3 |  |  |  | 3
| Tạo tài liệu SRS, PBI | Tạo tài liệu SRS | BA
Create file quotes | Vùng lịch sử request approve | Hiển thị list lịch sử request approve, bao gồm các trường: ngày giờ, member, action, comment
| Click button preview template | Click button preview template thì open tab mới và có thể xem file dưới dạng file pdf - Các trường được checked vào các checkbox thì mới hiển thị trên form, không check thì không hiển thị (BE)
Click button preview template thì open tab mới và có thể xem file dưới dạng file pdf (FE)
Click button preview template thì open tab mới và có thể xem file dưới dạng file pdf (Test)
| Vùng tính toán line item | làm hoàn thiện phần tính toán ở object quotes ( tạm thời chưa cần thêm cột loại sản phẩm) | FE | 8 |  |  |  | 1
|  |  | TEST | 5
| Click button Save | Click button Save thì view file dưới dạng read only ( di chuyển MH từ edit deal -> view quotes)
Tạo request approve file | Init pop up bao gồm pulldown chọn người approve, ô texbox điền comment | Init pop up bao gồm pulldown chọn người approve, ô texbox điền comment
| Click button tạo request | Close pop up, hiern thị msg tạo request thành công, status file được update thành 承認申請中
| Test MH tạo request approve file | Test MH tạo request approve file
MH view quotes | Login với role người request | TH file đã được gửi request approve: Click vào tên file ở MH edit deal thì di chuyển tới MH view file template, bên dưới hiển thị các buton: 取引詳細に戻る, プレビュー
TH file chưa được gửi request approve
TH file đã bị trả về reject:
TH file đã được approve done: hiển thị layout gồm các button : 取引詳細に戻る, コピー&新規, プレビュー, PDFダウンロード, 申込書作成
| Login với role người approve | Hiển thị MH view file quotes thì hiển thị các button : 取引詳細に戻る, プレビュー, 却下, 承認
MH edit quotes | Init MH edit quotes | Get data default các trường hiển thị lên MH
| Validate + click các button | Maxlength, require
Check vào các checkbox
Uncheck thì không hiển thị thông tin trường đó trên MH
Click button cộng line item thì sẽ thêm bản ghi vào section ghi chú bên dưới
Click button xóa thì sẽ xóa record vừa chọn
| Click button save | Save thành công file quotes, thay đổi được phản ánh vào DB
Pop up approve file | Init pop up | Init pop up bao gồm radio button chọn approve 1 lần, hoặc nhờ ngời khác approve tiếp, TH approve nhiều lần thì hiển thị pulldown chọn người approve, ô texbox điền comment
| Click button tạo request | Close pop up, hiern thị msg approve thành công, status file được update thành 承認申請中, hoặc 承認完了
| Test MH approve file | Test MH approve file
Pop up reject file | Init pop up | Init pop up bao gồm ô texbox điền comment
| Click button tạo request | Close pop up, hiern thị msg đã reject
| Test MH reject request approve file | Test MH reject request approve file
Đồng bộ data | Điều tra | - Đồng bộ 1 chiều từ SF-> CRM - Tất cả các object: lead, contact, account, opp + các object liên kết của opp, custom object -> contract, activity.. - điều tra lại các trường hợp xảy ra khi đồng bộ data - check lại xem hiện tại đã làm được đến đâu - layout thì sử dụng layout cũ, chưa có layout mới | Onsite + BA | 8 |  |  |  | 2
|  |  | Dev | 8
Total |  |  |  | 32